## Адресная программа
Адресная программа по проведению капитального ремонта Таштагольского района на 2008 г.
№ | наименование | площадь | Кол-во | год | износ | материал | способ | дата | стоимость проведения кпитального ремонта | [5 empty] | вид | стоимость
п/п |  |  | этажей | постройки | дома, | стен | упр. | проведения |  |  | (с приложением сметы) тыс.руб. |  |  |  | работ | 1 м2
[5 empty] | % |  |  | собрания |  |  | в том | числе по источникам
[8 empty] | срешением | всего
[8 empty] | проведения |  |  | местный | областой | иные | ср-ва
[8 empty] | кап.ремонта |  |  | бюджет | бюджет | средства | фонда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | г.Таштагол,ул.Поспелова 7 | 5585.2 | 5 | 1977 | 28 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 882.044 | 837.9418 | 132.2272 | 198.3408 | 44.1022 | 507.3738 | кровля | 0.15793
2 | г.Таштагол,ул.Поспелова 9 | 2597.4 | 5 | 1987 | 5 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 343.26 | 326.097 | 51.4581 | 77.1872 | 17.163 | 197.4517 | сист.отоп,канализ. | 0.13216
3 | г.Таштагол,ул.Поспелова 11 | 4422.42 | 5 | 1975 | 27 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-26 | 467.95 | 444.5525 | 70.1504 | 105.2256 | 23.3975 | 269.1765 | сист.отоп,канализ. | 0.10581
4 | г.Таштагол,ул.Поспелова15 | 4455.2 | 5 | 1975 | 32 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 980.24 | 931.228 | 146.9478 | 220.4217 | 49.012 | 563.8586 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.22002
5 | г.Таштагол,ул.Поспелова 21 | 4213.72 | 5 | 1978 | 22 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 516.42 | 490.599 | 77.4165 | 116.1248 | 25.821 | 297.0577 | сист.отоп,канализ. | 0.12256
6 | г.Таштагол,ул.Поспелова 22 | 6635.6 | 5 | 1992 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 907.36 | 861.992 | 136.0223 | 204.0335 | 45.368 | 521.9362 | кровля | 0.13674
7 | г.Таштагол,ул.Поспелова 27 | 5284.7 | 5 | 1983 | 13 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 578.3 | 549.385 | 86.693 | 130.0394 | 28.915 | 332.6526 | сист.отоп,канализ. | 0.10943
8 | г.Таштагол,ул.Поспелова 29 | 5385.9 | 5 | 1982 | 11 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 516.93 | 491.0835 | 77.493 | 116.2395 | 25.8465 | 297.3511 | сист.отоп,канализ. | 0.095978
9 | г.Таштагол,ул.Поспелова 33 | 6090 | 5 | 1990 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 581.78 | 552.691 | 87.2146 | 130.822 | 29.089 | 334.6544 | сист.отоп,канализ. | 0.09553
10 | г.Таштагол,ул.Макаренко 2 | 3614.7 | 5 | 1985 | 8 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 513.47 | 487.7965 | 76.9743 | 115.4614 | 25.6735 | 295.3608 | кровля | 0.14205
11 | г.Таштагол,ул.Макаренко 4 | 3617 | 5 | 1985 | 8 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 970.75 | 922.2125 | 145.5251 | 218.2877 | 48.5375 | 558.3997 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.26839
12 | г.Таштагол,ул.Макаренко 10 | 3616.1 | 5 | 1988 | 8 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 981.63 | 932.5485 | 147.1562 | 220.7342 | 49.0815 | 564.6581 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.27146
13 | г.Таштагол,ул.Макаренко 12 | 4791.2 | 5 | 1991 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 623.63 | 592.4485 | 93.4884 | 140.2326 | 31.1815 | 358.7276 | сист.отоп,канализ. | 0.13016
14 | г.Таштагол,ул.8 Марта 1 | 7439.9 | 9 | 1987 | 14 | панели | УК | 2008-02-26 | 1335.29 | 1268.5255 | 200.1733 | 300.26 | 66.7645 | 768.0922 | межпан.швы,сист.отоп,канализ. | 0.17948
15 | г.Таштагол,ул.8 Марта 2 | 4983.3 | 5 | 1989 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1735.4 | 1648.63 | 260.1538 | 390.2307 | 86.77 | 998.2455 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.34824
16 | г.Таштагол,ул.8 Марта 3 | 3799.86 | 9 | 1987 | 6 | панели | УК | 2008-02-26 | 692.34 | 657.723 | 103.7887 | 155.683 | 34.617 | 398.2513 | кровля,межпан.швы | 0.1822
17 | г.Таштагол,ул.8 Марта 4 | 5610.71 | 5 | 1989 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 730.46 | 693.937 | 109.5033 | 164.2549 | 36.523 | 420.1789 | сист.отоп,канализ. | 0.13019
18 | г.Таштагол,ул.Ленина 38 | 631.8 | 2 | 1946 | 51 | брус | УК | 2008-02-26 | 434.84 | 413.098 | 65.1869 | 97.7803 | 21.742 | 250.1308 | кровля,фасад | 0.68826
19 | г.Таштагол,ул.Ленина 50 | 3714.7 | 5 | 1971 | 43 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1025.72 | 974.434 | 153.7657 | 230.6485 | 51.286 | 590.0198 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.27612
20 | г.Таштагол,ул.Ленина 56 | 1005.5 | 5 | 1961 | 52 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 287.28 | 272.916 | 43.0661 | 64.5992 | 14.364 | 165.2506 | сист.отоп,канализ. | 0.28571
21 | г.Таштагол,ул.Ленина 66 | 925.4 | 3 | 1956 | 55 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 147.24 | 139.878 | 22.0727 | 33.1091 | 7.362 | 84.6961 | фасад | 0.15911
22 | г.Таштагол,ул.Ленина 68 | 1244.5 | 5 | 1961 | 30 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 109.24 | 103.778 | 16.3762 | 24.5643 | 5.462 | 62.8376 | фасад | 0.087778
23 | г.Таштагол,ул.Ленина 70 | 1299.6 | 5 | 1961 | 52 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 425.54 | 404.263 | 63.7927 | 95.6891 | 21.277 | 244.7812 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.32744
24 | г.Таштагол,ул.Ленина 72 | 1174.4 | 5 | 1963 | 49 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 382.46 | 363.337 | 57.3346 | 86.0019 | 19.123 | 220.0006 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.32566
25 | г.Таштагол,ул.Ленина 74 | 1254.2 | 5 | 1961 | 45 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 109.45 | 103.9775 | 16.4076 | 24.6115 | 5.4725 | 62.9584 | фасад | 0.087267
26 | г.Таштагол,ул.Ленина 76 | 1734.3 | 5 | 1995 | 5 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 472.55 | 448.9225 | 70.84 | 106.26 | 23.6275 | 271.8226 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.27247
27 | г.Таштагол,ул.Ленина 78 | 2428.31 | 5 | 1963 | 41 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 513.85 | 488.1575 | 77.0313 | 115.5469 | 25.6925 | 295.5794 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.21161
28 | г.Таштагол,ул.Ленина 80 | 1165.2 | 5 | 1961 | 42 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 378.366 | 359.4477 | 56.7208 | 85.0813 | 18.9183 | 217.6456 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.32472
29 | г.Таштагол,ул.Ленина 82 | 2041.88 | 5 | 1965 | 54 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 548.95 | 521.5025 | 82.2931 | 123.4396 | 27.4475 | 315.7698 | фасад,сист.отоп. | 0.26885
30 | г.Таштагол,ул.Ленина 84 | 2012.38 | 5 | 1964 | 35 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 566.87 | 538.5265 | 84.9795 | 127.4692 | 28.3435 | 326.0778 | фасад,сист.отоп,канализ. | 0.28169
31 | г.Таштагол,ул.Советская 34 | 3493.2 | 5 | 1989 | 30 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1186.212 | 1126.9014 | 177.825 | 266.7376 | 59.3106 | 682.3388 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.33958
32 | г.Таштагол,ул.Советская 38 | 5340.58 | 5 | 1994 | 44 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 2282.63 | 2168.4985 | 342.1891 | 513.2836 | 114.1315 | 1313.0258 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.42741
33 | г.Таштагол,ул.18 п/съезд 1 | 656 | 2 | 1948 | 58 | шл/бл | УК | 2008-02-26 | 455.29 | 432.5255 | 68.2525 | 102.3788 | 22.7645 | 261.8942 | кровля | 0.69404
34 | г.Таштагол,ул.Юбилейная 1 | 848 | 2 | 1955 | 28 | брус | УК | 2008-02-26 | 572.5 | 543.875 | 85.8235 | 128.7352 | 28.625 | 329.3163 | кровля | 0.67512
35 | г.Таштагол,ул.Матросова 46 | 1668.7 | 5 | 1982 | 17 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 689.89 | 655.3955 | 103.4214 | 155.1321 | 34.4945 | 396.842 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.41343
36 | г.Таштагол,ул.Матросова 38 | 2653.09 | 5 | 1970 | 27 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 987.13 | 937.7735 | 147.9807 | 221.971 | 49.3565 | 567.8219 | кровля,сист.отоп,канализ. | 0.37207
37 | г.Таштагол,ул.Суворова 21 | 6037.9 | 5 | 1965 | 58 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 512.47 | 486.8465 | 76.8244 | 115.2366 | 25.6235 | 294.7856 | сист.отоп,канализ. | 0.084876
38 | г.Таштагол,ул.Суворова 23 | 6135.92 | 5 | 1966 | 49 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 524.81 | 498.5695 | 78.6743 | 118.0114 | 26.2405 | 301.8838 | сист.отоп,канализ. | 0.085531
39 | г.Таштагол,ул.Мира 31 | 3316.65 | 5 | 1967 | 43 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 497.47 | 472.5965 | 74.5757 | 111.8636 | 24.8735 | 286.1572 | сист.отоп,канализ. | 0.14999
[8 empty] | ИТОГО: | 26468.012 | 25144.6114 | 3967.8197 | 5951.7295 | 1323.4006 | 15225.0622
40 | п.Шалым,ул.Артема 11 | 2496.8 | 5 | 1963 | 31 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1152.748 | 1095.1106 | 172.8085 | 259.2127 | 57.6374 | 663.0895 | кровля,сист.отоп | 0.46169
41 | п.Шалым,ул.Коммунистическая 5 | 705.62 | 2 | 1980 | 44 | брус | УК | 2008-02-26 | 496.392 | 471.5724 | 74.4141 | 111.6212 | 24.8196 | 285.5371 | кровля,сист.отоп. | 0.70348
42 | п.Шалым,ул.Крылова 17 | 106.2 | 1 | 1949 | 38 | бревно | ТСЖ | 2008-02-26 | 155.433 | 147.6613 | 23.301 | 34.9514 | 7.7717 | 89.4089 | кровля | 1.4636
43 | п.Шалым,ул.Спортивная 4 | 905.3 | 2 | 1953 | 64 | бревно | УК | 2008-02-26 | 874.98 | 831.231 | 131.1683 | 196.7524 | 43.749 | 503.3104 | кровля,сист.отоп. | 0.96651
44 | п.Шалым,ул.28 Панфиловцев 3 | 137 | 1 | 1949 | 38 | бревно | ТСЖ | 2008-02-26 | 92.317 | 87.7011 | 13.8392 | 20.7589 | 4.6159 | 53.103 | сист.отоп. | 0.67385
45 | п.Шалым,ул.28 Панфиловцев 6 | 101.8 | 1 | 1965 | 40 | ш/бл. | ТСЖ | 2008-02-26 | 132.891 | 126.2464 | 19.9217 | 29.8825 | 6.6445 | 76.4422 | кровля | 1.3054
46 | п.Шалым,ул.28 Панфиловцев 16 | 128.7 | 1 | 1949 | 44 | бревно | ТСЖ | 2008-02-26 | 75.319 | 71.553 | 11.2911 | 16.9366 | 3.766 | 43.3254 | кровля | 0.58523
47 | п.Шалым,ул.Школьная 12 | 900.3 | 2 | 1956 | 50 | бревно | УК | 2008-02-26 | 890.813 | 846.2723 | 133.5418 | 200.3127 | 44.5406 | 512.4179 | кровля,сист.отоп. | 0.98946
[8 empty] | ИТОГО: | 3870.893 | 3677.3484 | 580.2856 | 870.4284 | 193.5447 | 2226.6344
48 | п.Шерегеш,ул.Советская 7 | 1228.16 | 4 | 1964 | 43 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-26 | 5324.231 | 5058.0194 | 798.1555 | 1197.2332 | 266.2115 | 3062.6308 | кровля,сист.отоп,электр.фасад | 4.3351
49 | п.Шерегеш,ул.Гагарина 8 | 4255.9 | 5 | 1973 | 15 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1497.289 | 1422.4245 | 224.4586 | 336.6879 | 74.8645 | 861.2781 | инж.ком. | 0.35181
50 | п.Шерегеш,ул.Гагарина 10 | 3317.5 | 5 | 1975 | 13 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 844.892 | 802.6474 | 126.6578 | 189.9866 | 42.2446 | 486.003 | инж.ком. | 0.25468
51 | п.Шерегеш,ул.Советская 5 | 2549.6 | 4 | 1963 | 41 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 869.294 | 825.8293 | 130.3159 | 195.4738 | 43.4647 | 500.0396 | кровля | 0.34095
52 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 3 | 3307.4 | 5 | 1971 | 29 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 394.616 | 374.8852 | 59.1569 | 88.7353 | 19.7308 | 226.993 | электр.,фундам. | 0.11931
53 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 4 | 3462.5 | 5 | 1970 | 26 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 401.855 | 381.7622 | 60.2421 | 90.3631 | 20.0928 | 231.157 | кровля | 0.11606
54 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 6 | 4369 | 5 | 1968 | 38 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1417.39 | 1346.5205 | 212.4809 | 318.7214 | 70.8695 | 815.3182 | инж.ком. | 0.32442
55 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 7 | 2496.7 | 5 | 1969 | 38 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1010.608 | 960.0776 | 151.5002 | 227.2504 | 50.5304 | 581.327 | инж.ком. | 0.40478
56 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 15 | 2550.8 | 4 | 1965 | 46 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1082.76 | 1028.622 | 162.3166 | 243.4748 | 54.138 | 622.8306 | инж.ком. | 0.42448
57 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 17 | 2514.48 | 5 | 1969 | 30 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 112.804 | 107.1638 | 16.9104 | 25.3657 | 5.6402 | 64.8877 | фасад | 0.044862
58 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 18 | 3365.16 | 5 | 1967 | 45 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1375.326 | 1306.5597 | 206.1751 | 309.2627 | 68.7663 | 791.1219 | кровля,инж.ком | 0.4087
59 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 22 | 2651.8 | 5 | 1985 | 7 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 647 | 614.65 | 96.9918 | 145.4877 | 32.35 | 372.1706 | кровля | 0.24399
60 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 23 | 4999.2 | 5 | 1985 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 768.718 | 730.2821 | 115.2385 | 172.8578 | 38.4359 | 442.1858 | кровля | 0.15377
61 | п.Шерегеш,ул.Дзержинского 25 | 2511.85 | 5 | 1992 | 7 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 947.272 | 899.9084 | 142.0055 | 213.0083 | 47.3636 | 544.8945 | инж.ком. | 0.37712
62 | п.Шерегеш,ул.Пирогова 1 | 1438.9 | 5 | 1963 | 37 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 371.484 | 352.9098 | 55.6892 | 83.5337 | 18.5742 | 213.6869 | кровля | 0.25817
63 | п.Шерегеш,ул.Кирова 1 | 875.4 | 3 | 1958 | 44 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 623.57 | 592.3915 | 93.4794 | 140.2191 | 31.1785 | 358.6931 | кровля | 0.71233
64 | п.Шерегеш,ул.Кирова 2 | 2028.3 | 4 | 1958 | 53 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1384.074 | 1314.8703 | 207.4865 | 311.2298 | 69.2037 | 796.154 | кровля,инж.обор. | 0.68238
65 | п.Шерегеш,ул.Кирова 4 | 2541.2 | 4 | 1957 | 33 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 402.954 | 382.8063 | 60.4068 | 90.6103 | 20.1477 | 231.7892 | фасад | 0.15857
66 | п.Шерегеш,ул.Кирова 12 | 511.9 | 2 | 1951 | 61 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 377.853 | 358.9604 | 56.6439 | 84.9659 | 18.8926 | 217.3505 | кровля | 0.73814
67 | п.Шерегеш,ул.40 лет Октября 1 | 1258.2 | 2 | 1959 | 63 | брус | УК | 2008-02-26 | 634.563 | 602.8348 | 95.1273 | 142.691 | 31.7281 | 365.0165 | кровля | 0.621
68 | п.Шерегеш,ул.40 лет Октября 4 | 821.8 | 2 | 1957 | 53 | шл/бл | УК | 2008-02-26 | 172.655 | 164.0223 | 25.8827 | 38.8241 | 8.6327 | 99.3155 | фасад | 0.21009
69 | п.Шерегеш,ул.40 лет Октября 10 | 822.8 | 2 | 1958 | 53 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 210.625 | 200.0938 | 31.5748 | 47.3622 | 10.5312 | 121.1568 | фасад | 0.25599
[8 empty] | ИТОГО: | 20871.833 | 19828.2414 | 3128.8965 | 4693.3447 | 1043.5917 | 12006.0001
70 | п.Каз,ул.Кирова 4 | 73.1 | 1 | 1960 | 55 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 71.066 | 67.5127 | 10.6535 | 15.9803 | 3.5533 | 40.8789 | кровля | 0.97218
71 | п.Каз,ул.Кирова 8 | 72.9 | 1 | 1960 | 50 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 101.148 | 96.0906 | 15.1631 | 22.7446 | 5.0574 | 58.1829 | кровля | 1.3875
72 | п.Каз,ул.Кирова 12 | 74.1 | 1 | 1960 | 38 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 70.236 | 66.7242 | 10.5291 | 15.7936 | 3.5118 | 40.4015 | кровля | 0.94785
73 | п.Каз,ул.Кирова 13 | 72.9 | 1 | 1960 | 54 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 83.086 | 78.9317 | 12.4554 | 18.6831 | 4.1543 | 47.7931 | кровля | 1.1397
74 | п.Каз,ул.Кирова 16 | 71 | 1 | 1960 | 54 | шл/бл | ТСЖ | 2008-02-26 | 105.798 | 100.5081 | 15.8602 | 23.7903 | 5.2899 | 60.8577 | кровля | 1.4901
75 | п.Каз,ул.Победа 1 | 1454 | 3 | 1962 | 50 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 225 | 213.75 | 33.7297 | 50.5946 | 11.25 | 129.4256 | инж.ком | 0.15475
76 | п.Каз,ул.Победа 2 | 2760 | 5 | 1988 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 730 | 693.5 | 109.4343 | 164.1514 | 36.5 | 419.9143 | кровля | 0.26449
77 | п.Каз,ул.Победа 4 | 4039.4 | 5 | 1984 | 16 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1014 | 963.3 | 152.0087 | 228.0131 | 50.7 | 583.2781 | кровля | 0.25103
78 | п.Каз,ул.Победа 5 | 1943 | 4 | 1962 | 32 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 806.201 | 765.8909 | 120.8576 | 181.2864 | 40.3101 | 463.747 | инж.ком | 0.41493
79 | п.Каз,ул.Победа 6 | 4031 | 5 | 1987 | 0 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1031 | 979.45 | 154.5572 | 231.8358 | 51.55 | 593.057 | кровля | 0.25577
[8 empty] | ИТОГО: | 4237.535 | 4025.6582 | 635.2489 | 952.8733 | 211.8768 | 2437.5361
80 | п.Темиртау,ул.Центральная 16 | 4369 | 5 | 1989 | 5 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 3745.44 | 3558.168 | 561.4789 | 842.2184 | 187.272 | 2154.4707 | кровля,сист.отопл,приб.учета | 0.85728
81 | п.Темиртау,ул.Октябрьская 1 | 853 | 3 | 1992 | 10 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 375.72 | 356.934 | 56.3242 | 84.4863 | 18.786 | 216.1235 | инж.ком | 0.44047
82 | п.Темиртау,ул.Почтовая 1 | 374.18 | 2 | 1989 | 12 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-26 | 167.74 | 159.353 | 25.1459 | 37.7189 | 8.387 | 96.4882 | инж.ком | 0.44829
83 | п.Темиртау,ул.Почтовая 2 | 3621 | 5 | 1984 | 16 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1760.01 | 1672.0095 | 263.8431 | 395.7646 | 88.0005 | 1012.4018 | кровля,инж.ком. | 0.48606
84 | п.Темиртау,ул.Почтовая 10 | 109.2 | 1 | 1959 | 49 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-22 | 59.65 | 56.6675 | 8.9421 | 13.4132 | 2.9825 | 34.3122 | инж.ком. | 0.54625
85 | п.Темиртау,ул.Почтовая 20 | 218.2 | 1 | 1933 | 71 | брус | УК | 2008-02-26 | 801.46 | 761.387 | 120.1469 | 180.2203 | 40.073 | 461.0198 | кровля | 3.6731
86 | п.Темиртау,ул.Рудная 1 | 167 | 1 | 1933 | 60 | брус | УК | 2008-02-26 | 160 | 152 | 23.9856 | 35.9784 | 8 | 92.036 | кровля | 0.95808
87 | п.Темиртау,ул.Суворова 15 | 1245 | 4 | 1963 | 29 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 380 | 361 | 56.9658 | 85.4487 | 19 | 218.5855 | инж.ком | 0.30522
88 | п.Темиртау,ул.Суворова 16 | 2531.2 | 4 | 1964 | 27 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 714.96 | 679.212 | 107.1797 | 160.7695 | 35.748 | 411.2629 | инж.ком | 0.21
89 | п.Темиртау,ул.Школьная 1 | 2528 | 5 | 1970 | 27 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 1068 | 1014.6 | 160.1039 | 240.1558 | 53.4 | 614.3403 | кровля | 0.42247
90 | п.Темиртау,ул.Школьная 15а | 301.5 | 2 | 1992 | 15 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-26 | 247.659 | 235.276 | 37.1266 | 55.6898 | 12.383 | 142.4596 | кровля | 0.82142
[8 empty] | ИТОГО: | 9480.639 | 9006.6071 | 1421.2426 | 2131.8639 | 474.032 | 5453.5006
91 | п.Мундыбаш,ул.Комсомольская 5 | 1563 | 4 | 1992 | 3 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 3878.301 | 3684.3859 | 581.3961 | 872.0942 | 193.9151 | 2230.8957 | кровля,инж.ком,электр,фасад | 2.4813
92 | п.Мундыбаш,ул.Вокзальная 3 | 511.1 | 2 | 1934 | 71 | брус | УК | 2008-02-26 | 1136 | 1079.2 | 170.2978 | 255.4466 | 56.8 | 653.4556 | кровля,инж.ком. | 2.2227
93 | п.Мундыбаш,ул.Ленина 10 | 931 | 3 | 1961 | 42 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 495 | 470.25 | 74.2054 | 111.3082 | 24.75 | 284.7364 | кровля | 0.53169
94 | п.Мундыбаш,ул.Ленина 11 | 936 | 3 | 1961 | 52 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 444 | 421.8 | 66.56 | 99.8401 | 22.2 | 255.3999 | кровля | 0.47436
95 | п.Мундыбаш,ул.Ленина 11а | 943 | 3 | 1961 | 52 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 495 | 470.25 | 74.2054 | 111.3082 | 24.75 | 284.7364 | кровля | 0.52492
96 | п.Мундыбаш,ул.Ленина 20 | 2299 | 5 | 1984 | 15 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 828 | 785.1 | 125.23 | 187.84 | 42.9 | 472.03 | кровля | 0.36016
97 | п.Мундыбаш,ул.Ленина 24 | 1235 | 4 | 1963 | 52 | кирпич | УК | 2008-02-26 | 89 | 84.55 | 13.342 | 20.013 | 4.45 | 51.195 | фасад | 0.072065
98 | п.Мундыбаш,ул.Школьная 15 | 546 | 2 | 1934 | 62 | брус | УК | 2008-02-26 | 948 | 900.6 | 142.1147 | 213.172 | 47.4 | 545.3133 | кровля | 1.7363
99 | п.Мундыбаш,ул.Строительная,11 | 212.8 | 1 | 1988 | 10 | панельн | ТСЖ | 2008-02-22 | 24.611 | 23.3804 | 3.6894 | 5.5342 | 1.2306 | 14.1569 | фасад | 0.11565
100 | п.Мундыбаш,ул.Строительная,14 | 236.3 | 1 | 1992 | 10 | кирпич | ТСЖ | 2008-02-22 | 103.173 | 98.0144 | 15.4667 | 23.2 | 5.1587 | 59.3477 | кровля | 0.43662
[8 empty] | ИТОГО: | 8441.085 | 8017.5308 | 1266.5076 | 1899.7564 | 423.5542 | 4851.2668
| ИТОГО | [7 empty] | 73369.997 | 69699.9971 | 11000.0008 | 16499.9962 | 3669.9999 | 42200.0002